方向 3  Instance-Preserving Pose Representation for Multi-Person Action Recognition

一句话假设 多人交互中显式保留 person identity 与相对几何关系，比将多人关节热图直接融合更利于识别角色不对称动作。

研究目标 / 核心问题

目标：在不显著增加 backbone 复杂度的前提下，构建 instance-preserving pose representation，并验证其是否改善交互动作识别。

核心问题：人物身份信息被融合后，哪些类别最受影响？加入独立 person stream、相对位移/距离/速度后，收益来自 identity preservation 还是额外参数量？

推荐开源 baseline

主线：SkeletonX（TMM 2025，官方代码）作为较新的 skeleton representation baseline；在其输入或融合层加入 person-instance 与 relative-interaction 分支。

必要对照：PoseC3D（MMAction2 官方实现）用于验证 heatmap fusion 的信息损失；ISTA-Net 作为专门面向交互动作的上限/结构对照。

Benchmark / Dataset 与指标

主数据集：NTU RGB+D 120 的 two-person / mutual interaction 子集；沿用官方 cross-subject / cross-setup 划分。

补充：NTU Mutual 配置；时间允许时加入 PKU-MMDv2，检验跨数据集稳定性。

指标：Top-1 accuracy、macro-F1、角色不对称类别的 per-class recall；另报告参数量、吞吐和 identity-swap 敏感性。

建议 GPU / 算力

最低配置：1×RTX 3090/4090（24 GB）；纯 skeleton 分支通常可在更小显存运行，PoseC3D 建议保留 16–24 GB。

预算：约 20–60 GPU-hours（数据准备与多次小规模训练除外）；无需多卡。

为什么适合 6 周

数据格式成熟、评测周期短，baseline 失败风险最低。

创新点可被限制为一个输入/融合模块，容易做公平消融。

结果既可用数值解释，也可用混淆矩阵与角色错误案例展示。

主要风险与控制

风险：身份顺序本身可能不稳定；全量 NTU120 上总体精度提升会被非交互类别稀释；SkeletonX 环境较旧。

控制：先定义 person ordering / permutation-invariant 方案；主报告聚焦 interaction subset；第 1 周锁定可运行容器或降级到 PoseC3D/CTR-GCN。